## Gantt-diagram
| Hír | [6 empty] | Megyesi Ferenc | [7 empty] | Bialkó Ádám Csaba | [8 empty] | György József | [7 empty] | Juhász Márk | [6 empty] | Szalai István | [6 empty] | Tóth-Andor Kristóf | [8 empty] | Somogyi László
| Gyakorlat: szerda 14:00 – 14:45 |  | Projekt kezdete:
2023-10-02
[5 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-10-02 to 2023-12-17
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Szalai István | 2023-10-11 | 2023-10-13 | bar: 2023-10-11 to 2023-10-13
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Megyesi Ferenc | 2023-10-14 | 2023-10-14 | bar: 2023-10-14
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | György József | 2023-10-16 | 2023-10-19 | bar: 2023-10-16 to 2023-10-18
| 8.2.2. Class diagram | Bialkó Ádám Csaba | 2023-10-15 | 2023-10-18 | bar: 2023-10-15 to 2023-10-18
| 8.2.3. Sequence diagram | Szalai István | 2023-10-16 | 2023-10-18 | bar: 2023-10-16 to 2023-10-18
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Juhász Márk | 2023-10-15 | 2023-10-18 | bar: 2023-10-15 to 2023-10-18
| 8.2.5. Package diagram | Somogyi László | 2023-10-16 | 2023-10-18 | bar: 2023-10-16 to 2023-10-18
| 8.2.6. Képernyőtervek | Tóth-Andor Kristóf | 2023-10-18 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-20
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Megyesi Ferenc | 2023-10-20 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-20
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, szerkesztő, regisztrált felhasználó) (CR) | Szalai István | 2023-10-25 | 2023-10-27 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-27
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, szerkesztő, regisztrált felhasználó) (UD)) | Bialkó Ádám Csaba | 2023-10-27 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-27 to 2023-10-30
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | György József | 2023-10-24 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-26
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Juhász Márk | 2023-10-21 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-30
| 8.3.5. Bejelentkezett felhasználó jogosultságainak megvalósítása | György József | 2023-10-28 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-28 to 2023-10-30
| 8.3.6. Szerkesztő extra jogosultságainak megvalósítása | Somogyi László | 2023-10-29 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-29 to 2023-10-31
| 8.3.7. Admin extra jogosultságainak megvalósítása | Bialkó Ádám Csaba | 2023-10-30 | 2023-11-01 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-01
| 8.3.8. Hírek kezelése (CR) | Somogyi László | 2023-10-30 | 2023-11-01 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-01
| 8.3.9. Hírek kezelése (UD) | Somogyi László | 2023-11-02 | 2023-11-04 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-04
| 8.3.10. Hírek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Megyesi Ferenc | 2023-10-28 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-28 to 2023-10-31
| 8.3.11. Email-es értesítés válaszott kategóriás új hírek megjelenésénél | Tóth-Andor Kristóf | 2023-11-10 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-13
| 8.3.12. Keresési lehetőség a hírek között | Szalai István | 2023-11-06 | 2023-11-09 | bar: 2023-11-06 to 2023-11-08
| 8.3.13. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP) | György József, Bialkó Ádám Csaba, Szalai István | 2023-11-07 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-07 to 2023-11-13
| 8.3.14. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TC) | Tóth-Andor Kristóf, Megyesi Ferenc, Juhász Márk, Somogyi László | 2023-11-07 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-07 to 2023-11-13
| 8.3.15. A prototípus kitelepítése éles környezetbe | György József | 2023-11-13 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-13
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Megyesi Ferenc | 2023-11-17 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-21
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Tóth-Andor Kristóf | 2023-11-29 | 2023-12-02 | bar: 2023-11-29 to 2023-12-03
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Juhász Márk | 2023-11-22 | 2023-11-26 | bar: 2023-11-22 to 2023-11-26
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Szalai István | 2023-11-21 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-21
| 8.4.5. Hírek kezelésének tesztelése (TR) | Somogyi László | 2023-11-21 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-21
| 8.4.6. Email-es értesítés tesztelése (TR) | Bialkó Ádám Csaba | 2023-11-21 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-21
| 8.4.7. Keresési lehetőség a hírek között (TR) | Megyesi Ferenc | 2023-11-23 | 2023-11-23 | bar: 2023-11-23
| 8.4.8. A prototípus kitelepítésének frissítése | György József | 2023-12-03 | 2023-12-03 | bar: 2023-12-03
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!
Formulas:
Juhász Márk = [Juhász Márk, row below]
Szalai István = [Szalai István, row below]
Tóth-Andor Kristóf = [Tóth-Andor Kristóf, row below]